## CORTES GENERALES
ELECCIONES A CORTES GENERALES 2019
MES |  |  | Artº LOREG | MARZO | [26 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
FECHA (DÍA DEL MES) |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
DÍA DE LA SEMANA |  |  |  | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
DÍAS TRANSCURRIDOS |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
DÍAS QUE FALTAN |  |  |  | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PUBLICACIÓN REAL DECRETO DE CONVOCATORIA | 42.1 |  | 42.2 | bar: MARZO 5 M 0
JUNTAS ELECTORALES
Constitución inicial JEP y JEZ con vocales judiciales |  |  | 14.1 | bar: MARZO 8 V 3
Los designados solicitan su sustitución como vocales por concurrir a las elecciones como candidatos |  |  | 14.2 | bar: MARZO 8 V 3 to MARZO 12 M 7
Publicación en los BOP de la relación de miembros de las JEP y JEZ |  |  | 14.3 | bar: MARZO 9 S 4 to MARZO 13 X 8
Propuesta conjunta nombramiento vocales no judiciales por representantes candidaturas |  |  | 10.1b, 11.1b | bar: ABRIL 1 L 27 to ABRIL 11 J 37
Nombramiento Junta Electoral competente de vocales no judiciales |  |  | 10.1b, 11.1b | bar: ABRIL 1 L 27 to ABRIL 11 J 37
RECTIFICACIÓN DEL CENSO EN PERIODO ELECTORAL
Consulta del censo electoral vigente en Ayuntamientos y Consulados |  |  | 39.2 | bar: MARZO 11 L 6 to MARZO 18 L 13
Reclamaciones respecto de las inclusiones/exclusiones en el Censo | 39.3 |  | 39.3 | bar: MARZO 11 L 6 to MARZO 18 L 13
Reclamaciones representates candidaturas |  |  | 39.4 | bar: MARZO 11 L 6 to MARZO 18 L 13
Resolución reclamaciones por DPOCE | 39.4 |  | 39.6 | MARZO 11 L 6: 3 DÍAS DESDE RECLAMACIÓN
Exposición en Ayuntamientos y Consulados de rectificaciones del Censo - Notificación | 39.4 |  | 39.6 | bar: MARZO 22 V 17
Recurso contra resoluciones OCE ante Juez Contencioso-Administrativo: cinco dias desde notificación |  |  | 40.1 | MARZO 11 L 6: 5 DÍAS A PARTIR DE NOTIFICACIÓN
Notificación de la sentencia |  |  | 40.2 | MARZO 11 L 6: 5 DÍAS DESDE INTERPOSICIÓN RECURSO
DIVISIÓN CIRCUNSCRIPCIONES EN SECCIONES Y MESAS
Publicación en los BOP y exposición en Ayuntamientos de las Secciones, Locales y Mesas | 24.2 |  | 24.2 | bar: MARZO 11 L 6
Reclamaciones ante JEP de la delimitación de las Secciones, Locales y Mesas |  |  | 24.3 | bar: MARZO 12 M 7 to MARZO 17 D 12
Resolución JEP |  |  | 24.3 | MARZO 12 M 7: 5 DÍAS DESDE INTERPOSICIÓN RECURSO
Exposición en Aytos. y difusión por Internet de las relaciones definitivas Secciones, Locales y Mesas |  |  | 24.4 | bar: ABRIL 18 J 44 to ABRIL 27 S 53
FORMACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES
Sorteo a celebrar por los Ayuntamientos |  |  | 26.4 | bar: MARZO 30 S 25 to ABRIL 3 X 29
Notificación de las designaciones y entrega del Manual de Miembros de Mesa |  |  | 27.2 | MARZO 30 S 25: 3 DÍAS A PARTIR DEL SORTEO
Alegaciones de los designados ante la JEZ de la causa que impida ser miembro de Mesa |  |  | 27.3 | MARZO 31 D 26: 7 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN
Resolución de las alegaciones y comunicación de la resolución, en su caso, a primer suplente |  |  | 27.3 | ABRIL 1 L 27: 5 DÍAS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES
Comunicación a JEZ de la imposibilidad del desempeño del cargo (hasta las 8 h. del día de votación) |  |  | 27.4 | bar: ABRIL 19 V 45 to ABRIL 28 D 54
REPRESENTANTES, ADMINISTRADORES E INTERVENTORES
Designación por partidos, federaciones y coaliciones de representante general ante JEC |  |  | 43.1 y 168.1 | bar: MARZO 5 M 0 to MARZO 13 X 8
Designación de representantes de candidatura por circunscripción ante JEC |  |  | 168.2 | bar: MARZO 5 M 0 to MARZO 15 V 10
Comunicación de JEC a JEP nombres representantes candidaturas |  |  | 168.3 | MARZO 5 M 0: 2 DÍAS DESDE DESIGNACIÓN REPRESENTANTE
Personación representantes candidatura (ante JEP) aceptación designación |  |  | 168.4 | MARZO 5 M 0: ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Designación de representantes por promotores de agrupaciones de electores ante la JEP |  |  | 168.5 | MARZO 20 X 15: En el momento de presentación de la candidatura
Nombramiento de administradores generales ante la JEC |  |  | 121, 124 y 174.1 | bar: MARZO 5 M 0 to MARZO 15 V 10
Nombramiento administradores de las candidaturas ante la JEP |  |  | 174.2 | MARZO 20 X 15: En el momento de presentación de la candidatura
Nombramiento de interventores por representante candidaturas |  |  | 78.1 | bar: MARZO 5 M 0 to ABRIL 25 J 51
CANDIDATURAS
Comunicación a la JEP creación de coalición electoral |  |  | 44.2 y 169.1 | bar: MARZO 6 X 1 to MARZO 15 V 10
Presentación de candidaturas ante la Junta Electoral Provincial |  |  | 45 y 169.2 | bar: MARZO 20 X 15 to MARZO 25 L 20
Publicación en BOE de las candidaturas presentadas |  |  | 47.1 y 169.4 | bar: MARZO 27 X 22
Comunicación por la Junta El. competente (JEP) de irregularidades apreciadas o denunciadas |  |  | 47.2 | bar: MARZO 29 V 24
Plazo subsanación irregularidades |  |  | 47.2 | bar: MARZO 30 S 25 to MARZO 31 D 26
Proclamación de candidaturas |  |  | 47.3 | bar: ABRIL 1 L 27
Publicación en BOE de las candidaturas proclamadas |  |  | 47.5 y 169.4 | bar: ABRIL 2 M 28
Entrega de papeletas por las Juntas competentes (JEP) a las candidaturas |  |  | 70.4 | bar: ABRIL 3 X 29 to ABRIL 4 J 30
Recurso contra proclamación de candidaturas |  |  | 49.1 y 2 | bar: ABRIL 3 X 29 to ABRIL 4 J 30
Resolución judicial firme e inapelable sobre el recurso |  |  | 49.3 | ABRIL 4 J 30: 2 DIAS SS. REC.
Plazo interposición recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional |  |  | 49.4 | ABRIL 4 J 30: 2 DIAS DESDE RESOL. JUDIC.
Resolución Tribunal Constitucional del recurso de amparo |  |  | 49.4 | ABRIL 5 V 31: 3 DIAS SIG. INTERPOSIC. REC.
Recurso contra proclamacion candidaturas si en campaña art. 44.4 (S. Especial T. Supremo) f. límite |  |  | 49.5a) y c) | ABRIL 12 V 38: FECHA LÍMITE
Resolución recurso anterior por S. Especial T. Supremo |  |  | 49.5c) | ABRIL 12 V 38: 3 DIAS DESDE INTERPOSICIÓN RECURSO
Plazo interposición recurso amparo ante el Tribunal Constitucional |  |  | 49.4 | bar: ABRIL 13 S 39 to ABRIL 23 M 49
Resolución Tribunal Constitucional del recurso de amparo. |  |  | 49.4 | bar: ABRIL 15 L 41 to ABRIL 26 V 52
PROPAGANDA Y ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Comunicación de Ayuntamientos a JEZ de emplazamientos colocación carteles | 56.1 |  | 56.1 | bar: MARZO 6 X 1 to MARZO 12 M 7
Comunicación JEZ a representantes de lugares emplazamientos de carteles | 56.3 | M | 56.3 | bar: ABRIL 3 X 29
Comunicación Ayuntamientos a JEZ y éstas a JEP locales y lugares actos campaña | 57.1 | M | 57.1 | bar: MARZO 6 X 1 to MARZO 15 V 10
Publicación en BOP locales y lugares públicos para campaña | 57.2 | M | 57.2 | bar: MARZO 6 X 1 to MARZO 20 X 15
Solicitud ante JEZ por representantes de locales y lugares para campaña | 57.2 | M | 57.2 | bar: MARZO 6 X 1 to ABRIL 4 J 30
Comunicación por la JEZ lugares y locales públicos para campaña |  |  | 57.3 | bar: ABRIL 5 V 31
CAMPAÑA ELECTORAL | 51.1 |  | 51 | bar: ABRIL 12 V 38 to ABRIL 26 V 52
Prohibición de publicación, difusión o reproducción de sondeos electorales | 69.7 |  | 69.7 | bar: ABRIL 23 M 49 to ABRIL 27 S 53
Jornada de reflexión |  |  | 53 | bar: ABRIL 27 S 53
SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES
Orden Mº Hacienda y Adm. Públicas sobre actualización de subvenciones y límite máximo de gasto |  |  | 175.4 | bar: MARZO 6 X 1 to MARZO 10 D 5
Comunicación a JEC y JEP del nº de cuenta abierta |  |  | 124.1 y 2 | MARZO 5 M 0: EN LAS 24 HORAS SIGUIENTES APERTURA CUENTA
Solicitud de adelanto del 30% subvención por gastos electorales |  |  | 127bis2 | bar: MARZO 26 M 21 to MARZO 28 J 23
VOTO POR CORREO DE ELECTORES RESIDENTES EN ESPAÑA
Solicitud del voto por correo | 72 |  | 72 | bar: MARZO 5 M 0 to ABRIL 18 J 44
Envío por la OCE documentación voto por correo | 73.2 | M | 73.2 | bar: ABRIL 8 L 34 to ABRIL 21 D 47
Remisión por electores voto por correo | 73.3 | M | 73.3 | bar: ABRIL 8 L 34 to ABRIL 24 X 50
VOTO DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CERA)
Solicitud voto por el elector CERA mediante impreso oficial (disponible Consulados y web) |  |  | 75.1 | bar: MARZO 5 M 0 to MARZO 30 S 25
Envio de la documentación CERA por la OCE (no recurso de proclamación) |  |  | 75.3 | bar: ABRIL 2 M 28 to ABRIL 8 L 34
Envio de la documentación CERA por la OCE (recurso de proclamación) |  |  | 75.3 | bar: ABRIL 2 M 28 to ABRIL 16 M 42
Remisión electores voto por correo al Consulado |  |  | 75.4 | bar: ABRIL 2 M 28 to ABRIL 23 M 49
Depósito electores voto en urna (Consulado) |  |  | 75.5 | bar: ABRIL 24 X 50 to ABRIL 26 V 52
Remisión de los votos y del Acta Consular a la oficina del MAEC | 75.3 | M | 75.8 | bar: ABRIL 27 S 53
VOTO ELECTORES TEMPORALMENTE AUSENTES (RD 1621/2007-BOE 14-12-2007)
Solicitud para el voto de los temporalmente ausentes |  |  | 74 | bar: MARZO 5 M 0 to MARZO 30 S 25
Remisión por DPOCE documentación electoral (no recurso proclamación) |  |  | 74 | bar: ABRIL 2 M 28 to ABRIL 8 L 34
Remisión por DPOCE documentación electoral (recurso proclamación) |  |  | 74 | bar: ABRIL 2 M 28 to ABRIL 16 M 42
Remisión del voto a la Mesa |  |  | 74 | bar: ABRIL 2 M 28 to ABRIL 24 X 50
VOTO BRAILLE (RD 1612/2007-BOE 8-12-2007)
Solicitud documentación voto braille |  |  | 87.2 | bar: MARZO 5 M 0 to ABRIL 1 L 27
JORNADA DE VOTACIÓN
Se desarollará desde las 9:00 hasta las 20:00 horas |  |  | 42 y 84.1 | bar: ABRIL 28 D 54
ESCRUTINIO GENERAL Y PROCLAMACIÓN DE ELECTOS
Celebración del escrutinio por la JEP |  |  | 103.1, 107.2, 173 | bar: MAYO 1 X 57 to MAYO 4 S 60
Presentación reclamaciones por representantes y apoderados |  |  | 108.2 | bar: MAYO 1 X 57 to MAYO 5 D 61
Resolución por la JEP reclamaciones y comunicación a representantes y apoderados |  |  | 108.3 | bar: MAYO 1 X 57 to MAYO 6 L 62
Interposición de recurso ante JEP |  |  | 108.3 | bar: MAYO 1 X 57 to MAYO 7 M 63
Remisión por la JEP del expediente con informe a la JEC |  |  | 108.3 | bar: MAYO 2 J 58 to MAYO 8 X 64
La JEP comunica la remisión expediente y emplazamiento para comparecer ante JEC |  |  | 108.3 | bar: MAYO 2 J 58 to MAYO 9 J 65
Comparecencia de los representantes y apoderados ante la JEC |  |  | 108.3 | bar: MAYO 3 V 59 to MAYO 11 S 67
Resolución recurso por JEC y traslado a la JEP para proclamación electos |  |  | 108.3 | bar: MAYO 4 S 60 to MAYO 12 D 68
Proclamación de electos por la JEP |  |  | 108.4 | bar: MAYO 5 D 61 to MAYO 13 L 69
Solicitud suspensión cautelar proclamación electos ante Sala Especial T.S. |  |  | 108.4 bis | ABRIL 29 L 55: 15 DÍAS
Resolución de la Sala Especial TS sobre la solicitud de la suspensión |  |  | 108.4 bis | MAYO 1 X 57: 2 DÍAS SIGUIENTES PRESENTACIÓN ESCRITO
CONTENCIOSO-ELECTORAL
Interposición recurso contencioso-electoral ante la Junta Electoral competente (JEP) |  |  | 112.1 | MAYO 6 L 62: DENTRO 3 DÍAS SIG. PROCLAMACIÓN ELECTOS
Remisión expediente al Órgano jurisdiccional competente (Tribunal Supremo) |  |  | 112.2 y 3 | MAYO 7 M 63: AL DÍA SIG. DE LA PRESENTACIÓN
Comparecencia de los recurrentes |  |  | 112.3 | MAYO 8 X 64: dentro de los 2 días después de la remisión
Traslado al Mº Fiscal y a las partes para alegaciones |  |  | 112.4 | MAYO 10 V 66: hasta día ss finalización comparecencia
Formulación de alegaciones |  |  | 112.4 | MAYO 11 S 67: hasta 4 días desde traslado
La Sala acuerda el recibimiento a prueba |  |  | 112.5 | MAYO 12 D 68: dia ss plazo alegaciones
Prueba (en su caso) |  |  | 112.5 | MAYO 13 L 69: no más de 5 días
Sentencia Tribunal Supremo |  |  | 113.1 | MAYO 14 M 70: no más de 4 días
Notificación de la sentencia a los interesados (no más tarde del trigésimo séptimo día posterior a las elecciones) |  |  | 114.1
Interposición de recurso de amparo ante TC ( Dentro de los tres días siguientesa la notificación de la Sentencia) |  |  | 114.2
Publicación de resultados en el BOE por la JEC (hasta 40 días tras proclamación de electos) |  |  | 108.6
CONSTITUCIÓN DE LAS CÁMARAS
Fecha límite de la convocatoria del Congreso Electo (hasta 25 días ss. celebración elecciones) |  |  | Art. 68.6 CE
[6 empty] | Ayuntamientos | [7 empty] | Admon. Electoral | [5 empty] | Partidos Políticos | [5 empty] | Exposición y/o Publicación | [7 empty] | OCE |  |  |  | Particulares | [5 empty] | Admón. Gestora
|  |  |  | BOE |  | Boletín Oficial del Estado | [5 empty] | BOP |  | Boletín Oficial de la Provincia | [6 empty] | DOPOCE |  | Delegación Prov. de la Oficina del Censo Electoral | [8 empty] | JEC | Junta Electoral Central |  |  |  |  | JEP | Junta Electoral Provincial | [5 empty] | JEZ | Junta Electoral de Zona | [5 empty] | MAEC |  | Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación | [8 empty] | OCE |  | Oficina del Censo Electoral | [5 empty] | TSJ |  | Tribunal Superior Justicia
Fiestas locales
ABRIL
18 de abril, jueves santo. Fiesta en todas las CC.AA. excepto Cataluña y C. Valenciana
22 de abril, lunes de pascua. Fiesta en Baleares, Cantabria, Castlla-La Mancha, Cataluña, C. Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja
23 de abril. Fiesta en Aragón y Castilla y León | 39.4
39.6
MAYO
2 de mayo. Fiesta en la Comunidad de Madrid
17 de mayo. Fiesta en Galicia